## Plan
Plan
Requirement (ID) | Task ID | Task | Start (date) | End (date) | Estimate (days) | Who | Status | Remaining Work | Dependencies
Izrada web aplikacije. | T1 | Izrada kostura stranice | 01.04.2017. |  | 2 | Luka | In Progress | 2
| T2 | Izrada baze podataka | 01.04.2017. |  | 3 | Davor | In Progress | 3
| T3 | Responzivnost. | 01.04.2017. |  | 2 | Sara | In Progress | 2
Kreiranje ankete. | T4 | Postavljanje lozinke na anketu. | 01.04.2017. |  | 2 | Davor | In Progress | 2
| T5 | Dodavanje vremenskog ograničenja. | 01.04.2017. |  | 2 | Zvonimir | In Progress | 2
| T6 | Kreiranje pitanja. | 01.04.2017. |  | 3 | Sara | In Progress | 3
| T7 | Kreiranje različitih tipova odgovora. | 01.04.2017. |  | 3 | Luka | In Progress | 3
Login. | T8 | Provjera ispravnosti podataka. | 01.04.2017. |  | 4 | Davor | In Progress | 4
| T9 | Implementiranje mogućnosti reseta lozinke. | 01.04.2017. |  | 3 | Davor | In Progress | 3
Postavljanje ograničenja. | T10 | Provjera student/profesor. | 01.04.2017. |  | 3 | Zvonimir | In Progress | 3
| T11 | Ograničenje ispunjavanja anketa | 01.04.2017. |  | 2 | Zvonimir | In Progress | 2 |  | 2
Bodovanje. | T12 | Upisivanje bodova u bazu podataka. | 01.04.2017. |  | 3 | Sara | In Progress | 3
| T13 | Mogućnost poziva bodova iz baze na sučelje. | 01.04.2017. |  | 3 | Luka | In Progress | 3
Total Estimate & Remaining: |  |  |  |  | 35 |  |  | 35
.